## KariyaPlanReal
ObraChave | Data Início | Data Conclusão | Etapa | Custo Planejado | Custo Real | Início Real | Fim Real
2 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 1 | 1035 | 1304.1 | 2024-04-27 | 2024-05-13
2 | 2024-06-01 | 2024-06-06 | 1 | 1284 | 1206.96 | 2024-05-30 | 2024-06-08
2 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | 1 | 2970 | 4247.1 | 2024-04-28 | 2024-05-05
2 | 2024-05-12 | 2024-05-25 | 1 | 2856 | 4055.52 | 2024-05-16 | 2024-05-27
2 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 2 | 8330 | 10412.5 | 2024-05-12 | 2024-05-23
2 | 2024-05-05 | 2024-05-22 | 2 | 2542.5 | 3508.65 | 2024-05-07 | 2024-05-21
2 | 2024-06-09 | 2024-06-27 | 2 | 1560 | 1809.6 | 2024-06-05 | 2024-06-29
2 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 2 | 3480 | 3654 | 2024-05-15 | 2024-05-29
2 | 2024-06-20 | 2024-07-09 | 3 | 8120 | 10231.2 | 2024-06-17 | 2024-07-07
2 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 3 | 3760 | 4173.6 | 2024-06-28 | 2024-07-03
2 | 2024-07-08 | 2024-07-26 | 3 | 1704 | 1550.64 | 2024-07-09 | 2024-07-28
2 | 2024-06-16 | 2024-07-03 | 4 | 10200 | 13362 | 2024-06-21 | 2024-07-05
2 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 4 | 13320 | 14119.2 | 2024-07-05 | 2024-07-16
2 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 4 | 6975 | 9416.25 | 2024-08-09 | 2024-08-12
2 | 2024-06-19 | 2024-07-07 | 4 | 5100 | 6069 | 2024-06-15 | 2024-07-08
2 | 2024-08-05 | 2024-08-18 | 5 | 9300 | 9486 | 2024-07-31 | 2024-08-18
2 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 5 | 9270 | 9084.6 | 2024-07-24 | 2024-07-27
2 | 2024-08-10 | 2024-08-18 | 5 | 11900 | 16779 | 2024-08-13 | 2024-08-16
2 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 5 | 11960 | 15189.2 | 2024-08-24 | 2024-09-07
2 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 5 | 4850 | 6450.5 | 2024-08-30 | 2024-09-09
2 | 2024-07-28 | 2024-08-09 | 5 | 2060 | 2554.4 | 2024-07-30 | 2024-08-07
2 | 2024-08-08 | 2024-08-24 | 5 | 1940 | 2231 | 2024-08-13 | 2024-08-26
2 | 2024-09-10 | 2024-09-21 | 6 | 26450 | 29359.5 | 2024-09-06 | 2024-09-19
2 | 2024-09-10 | 2024-09-21 | 6 | 18700 | 19261 | 2024-09-12 | 2024-09-22
2 | 2024-09-08 | 2024-09-16 | 6 | 14280 | 13708.8 | 2024-09-10 | 2024-09-15
2 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 7 | 15260 | 20295.8 | 2024-10-05 | 2024-10-24
2 | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 7 | 12540 | 12916.2 | 2024-09-07 | 2024-09-17
2 | 2024-09-25 | 2024-10-13 | 7 | 15340 | 19635.2 | 2024-09-30 | 2024-10-11
2 | 2024-09-20 | 2024-09-29 | 8 | 3330 | 4861.8 | 2024-09-20 | 2024-09-27
2 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 8 | 5650 | 6893 | 2024-09-28 | 2024-09-30
2 | 2024-09-30 | 2024-10-19 | 8 | 10100 | 10908 | 2024-09-26 | 2024-10-21
2 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 9 | 4700 | 5029 | 2024-10-22 | 2024-10-27
2 | 2024-11-30 | 2024-12-08 | 9 | 9000 | 9990 | 2024-12-04 | 2024-12-06
2 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 9 | 8925 | 13030.5 | 2024-10-30 | 2024-11-07
2 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 9 | 7980 | 11650.8 | 2024-11-11 | 2024-11-19
2 | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 10 | 4160 | 6156.8 | 2024-12-02 | 2024-12-12
2 | 2024-11-07 | 2024-11-17 | 10 | 3420 | 4104 | 2024-11-02 | 2024-11-16
2 | 2024-11-28 | 2024-12-07 | 10 | 6860 | 7271.6 | 2024-11-25 | 2024-12-06
2 | 2024-12-30 | 2022-01-06 | 10 | 4500 | 6300 | 2024-12-29 | 2022-01-06
2 | 2024-11-26 | 2024-12-08 | 10 | 3540 | 5133 | 2024-12-01 | 2024-12-06
2 | 2022-01-07 | 2022-01-15 | 11 | 4800
2 | 2024-12-29 | 2022-01-03 | 11 | 6860
2 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 11 | 3840
2 | 2022-01-11 | 2022-01-24 | 12 | 5885
2 | 2022-02-13 | 2022-02-19 | 12 | 4320
2 | 2022-02-09 | 2022-02-24 | 12 | 3540
2 | 2022-02-05 | 2022-02-13 | 13 | 5850
2 | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 13 | 5390
2 | 2022-01-17 | 2022-02-06 | 14 | 3990
2 | 2022-02-12 | 2022-03-02 | 14 | 5850
2 | 2022-01-25 | 2022-02-06 | 14 | 3920
2 | 2022-02-28 | 2022-03-13 | 15 | 4640
2 | 2022-02-22 | 2022-03-08 | 15 | 3480
2 | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 15 | 4280