## CayanPlanReal
ObraChave | Data Início | Data Conclusão | Etapa | Custo Planejado | Custo Real | Início Real | Fim Real
1 | 2024-03-07 | 2024-03-27 | 1 | 900 | 997 | 2024-03-06 | 2024-04-02
1 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 1 | 1400 | 1250 | 2024-03-10 | 2024-03-26
1 | 2024-03-24 | 2024-04-07 | 1 | 2800 | 2200 | 2024-03-23 | 2024-04-10
1 | 2024-03-17 | 2024-03-26 | 1 | 2700 | 2600 | 2024-03-16 | 2024-03-29
1 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2 | 6000 | 5500 | 2024-03-21 | 2024-04-02
1 | 2024-04-21 | 2024-05-06 | 2 | 3465 | 2400 | 2024-04-19 | 2024-05-07
1 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2 | 1600 | 1468 | 2024-04-19 | 2024-05-02
1 | 2024-04-07 | 2024-04-21 | 2 | 5200 | 3250 | 2024-04-06 | 2024-04-25
1 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 3 | 8000 | 7000 | 2024-05-06 | 2024-05-20
1 | 2024-04-20 | 2024-05-07 | 3 | 5620
1 | 2024-04-27 | 2024-05-16 | 3 | 2310
1 | 2024-05-07 | 2024-05-18 | 4 | 8574
1 | 2024-05-12 | 2024-05-30 | 4 | 10750
1 | 2024-05-22 | 2024-06-01 | 4 | 8652
1 | 2024-06-07 | 2024-06-22 | 4 | 6352
1 | 2024-06-09 | 2024-06-26 | 5 | 11350
1 | 2024-06-08 | 2024-06-13 | 5 | 7523
1 | 2024-07-02 | 2024-07-20 | 5 | 13000
1 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 5 | 14200
1 | 2024-07-09 | 2024-07-28 | 5 | 7500
1 | 2024-06-22 | 2024-06-30 | 5 | 4650
1 | 2024-07-25 | 2024-08-11 | 5 | 2500
1 | 2024-07-06 | 2024-07-18 | 6 | 21000
1 | 2024-07-19 | 2024-08-01 | 6 | 15203
1 | 2024-07-19 | 2024-08-03 | 6 | 12350
1 | 2024-08-16 | 2024-08-28 | 7 | 11230
1 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 7 | 8000
1 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 7 | 10000
1 | 2024-08-23 | 2024-09-10 | 8 | 3100
1 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 8 | 4600
1 | 2024-08-24 | 2024-09-13 | 8 | 8500
1 | 2024-09-11 | 2024-09-24 | 9 | 4500
1 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 9 | 9652
1 | 2024-10-04 | 2024-10-22 | 9 | 6423
1 | 2024-10-11 | 2024-10-21 | 9 | 5000
1 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 10 | 3000
1 | 2024-10-15 | 2024-10-28 | 10 | 2500
1 | 2024-10-18 | 2024-10-26 | 10 | 6500
1 | 2024-10-28 | 2024-11-16 | 10 | 4000
1 | 2024-11-04 | 2024-11-24 | 10 | 2000
1 | 2024-11-08 | 2024-11-18 | 11 | 3500
1 | 2024-11-14 | 2024-11-23 | 11 | 6000
1 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 11 | 3000
1 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 12 | 4800
1 | 2024-12-04 | 2024-12-15 | 12 | 3500
1 | 2024-11-24 | 2024-12-13 | 12 | 2500
1 | 2024-12-17 | 2022-01-02 | 13 | 4800
1 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 13 | 6000
1 | 2024-12-06 | 2024-12-14 | 14 | 2800
1 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 14 | 4600
1 | 2024-12-28 | 2022-01-16 | 14 | 3250
1 | 2022-01-17 | 2022-01-25 | 15 | 4225
1 | 2022-01-27 | 2022-02-13 | 15 | 2680
1 | 2022-01-08 | 2022-01-26 | 15 | 2000